Bước 1 & Bước 2: Bảng 5 giai đoạn Waterfall và Khoảng mù thông tin

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không | khoang_mu_thong_tin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu (Requirements) | 05/01 - 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang đã ký chốt | Không |  |
| 2. Thiết kế hệ thống (Design) | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |  |
| 3. Lập trình (Implementation/Coding) | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn (Source code) các tính năng đã chốt | Không |  |
| 4. Kiểm thử (Testing) | 01/06 - 25/06 | Bản phần mềm chạy được đầu tiên & Báo cáo kiểm thử | Có (Mốc đầu tiên: 01/06) | 147 ngày |
| 5. Triển khai (Deployment) | 26/06 - 05/07 | Hệ thống hoàn chỉnh đưa vào vận hành (Go-live) | Không (Chỉ có duy nhất 1 ô ghi "Có" theo yêu cầu đề) |  |

Cách thiết lập công thức tính khoang_mu_thong_tin trong Excel / Google Sheets:

- Giả sử ô B2 chứa ngày khởi động dự án (2026-01-05) và ô B5 chứa ngày bắt đầu giai đoạn Kiểm thử (2026-06-01).

- Công thức tại cột khoang_mu_thong_tin: =B5 - B2 hoặc =DATEDIF("2026-01-05", "2026-06-01", "D") $\rightarrow$ Kết quả trả về đúng 147 ngày (tính theo năm không nhuận: 26 ngày tháng 1 + 28 ngày tháng 2 + 31 ngày tháng 3 + 30 ngày tháng 4 + 31 ngày tháng 5 + 1 ngày tháng 6 = 147 ngày).

Bước 3: Bảng tính Chi phí phát sinh và Ngân sách (Dùng công thức tự động)

Để đảm bảo tiêu chí "Đúng logic: Thử đổi nhân sự từ 8 lên 10 người, chi phí phát sinh tự nhảy thành 750.000.000đ", bạn hãy bố trí các ô trên trang tính theo đúng tọa độ gợi ý dưới đây:

| Ô (Cell) | Chỉ số / Hạng mục | Giá trị hiển thị | Công thức nhập vào ô (Excel / Google Sheets) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 : B1 | Số người (Nhân sự) | 8 | Nhập số 8 |
| A2 : B2 | Chi phí / người / tháng | 25.000.000 | Nhập số 25000000 |
| A3 : B3 | Số tháng phát sinh | 3 | Nhập số 3 |
| A4 : B4 | Ngân sách ban đầu | 1.800.000.000 | Nhập số 1800000000 |
| A5 : B5 | Chi phí phát sinh | 600.000.000 | =B1*B2*B3 |
| A6 : B6 | Tổng ngân sách mới | 2.400.000.000 | =SUM(B4:B5) |
| A7 : B7 | Tỷ lệ vượt ngân sách (%) | 33,3% | =(B5/B4)*100 (hoặc =B5/B4 rồi định dạng Format as Percent %) |

(Kiểm tra thử: Khi thay ô B1 từ 8 thành 10, ô B5 sẽ tự động tính 10 * 25.000.000 * 3 = 750.000.000đ, hoàn toàn khớp yêu cầu).

Bước 4: Phân tích 3 hạn chế của mô hình Waterfall trên dự án MediBook

- Tính cứng nhắc (Rigidity): Toàn bộ yêu cầu của dự án MediBook đã bị đóng băng trong tài liệu SRS dày 120 trang và ký chốt vào ngày 20/02, buộc cả nhóm phải tuân thủ tuần tự qua Thiết kế (21/02 – 25/03) và Lập trình (26/03 – 31/05). Khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử vào ngày 01/06, quy trình không thể linh hoạt điều chỉnh ngay mà buộc phải đập đi làm lại toàn bộ luồng lưu trữ đã xây dựng suốt hơn 3 tháng trước đó.

- Phản hồi muộn (Late Feedback): Kể từ ngày khởi động dự án (05/01), khách hàng hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ phần mềm chạy được nào trong suốt các giai đoạn Phân tích, Thiết kế và Lập trình kéo dài đến hết ngày 31/05. Phải đến giai đoạn Kiểm thử bắt đầu vào ngày 01/06 (tức sau 147 ngày "mù thông tin"), khách hàng mới lần đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm thực tế để đưa ra phản hồi và đối chiếu với quy định mới.

- Rủi ro cao (High Risk): Do mọi rủi ro về sự thay đổi chính sách và thiết kế bị dồn nén đến tận giai đoạn Kiểm thử vào ngày 01/06 mới bộc lộ, dự án không kịp về đích (Go-live) vào ngày 05/07 như kế hoạch mà bị kéo dài thêm 3 tháng. Sự cố ở phút chót này khiến đội ngũ 8 người tiêu tốn thêm 600.000.000đ chi phí phát sinh, đẩy tổng ngân sách từ 1.800.000.000đ vọt lên 2.400.000.000đ (vượt ngân sách 33,3%).